## Summary
実装・検証チェックリスト
指標 | 値 | 使い方
全項目 |  | 1 | 対象Taskの状態と確認者を更新
完了 |  | 2 | 証跡へTest名・Commit・画像等を記録
進行中 |  | 3 | すべて完了後に次Phaseへ進む
未着手 |  | 状態 | 未着手／進行中／Blocked／完了
完了率 |  | 基準 | Console Error 0と既存Test成功を必須

## Phase0
Phase 0 実装チェック
Task ID | Task | 確認項目 | 受入証拠 | 状態 | 確認者 | 備考
P0-01 | Project確認 | Unity 6.3 LTS／URP／Windows Support／Error 0 | Unity 6.3(6000.3.20f1)/URP/Windows。空URP Sceneが表示されConsole Error 0(ユーザ確認済) | 確認済 | 猫噛/Claude
P0-02 | Git設定 | gitignore／LFS／Force Text／Visible Meta／初期Commit | .gitignore/.gitattributes作成、git init済、追跡75件・Library/Logs/csproj除外・.meta追跡・LFS対象=URP.pngをdry-runで確認 | 確認済(GitHub公開リポジトリ作成・初回push済) | Claude | SerializationMode=ForceText既定/Visible Meta既定のためProjectSettings未変更。ユーザ環境で git lfs install→初回commit実行
P0-03 | Folder・asmdef | Folder規約／8 asmdef／循環なし／Compile | _Project/Scripts{Core,Data,Gameplay,Presentation,Infrastructure,Editor}+Tests{EditMode,PlayMode}+ThirdParty作成。8 asmdef+meta生成。静的検証:循環なし/依存方向規約準拠/Core独立/Runtime→Editor逆参照なし/GUID重複なし | 実装済・要Editor Compile確認 | Claude | 参照は名前ベース。Test asmdefはUNITY_INCLUDE_TESTS+nunit。EditorはincludePlatforms=Editor。UnityでCompile Error 0を要確認
P0-04 | Log基盤 | Category／Build切替／重複Warning抑制／ID出力 | Core/Logging: LogCategory(11種)/LogLevel/ILogSink/UnityLogSink/GameLog。Category+id+scene整形、Info=開発ビルド限定(Conditional)、WarningOnceで同一キー抑制、ResetSuppression。EditModeテスト5件 | 実装済・要Editor Test実行 | Claude | 出力先はILogSinkで差し替え可(テスト検証用)。静的検証: 層依存OK/禁止パターンなし
P0-05 | Bootstrap | 初期化順／多重防止／Scene直開き補助 | Infrastructure/Bootstrap: ServiceInitResult/IGameService/ISceneFlow/PlaceholderSceneFlow/ServiceRegistry(初期化順・Critical停止・失敗Log)/BootstrapRoot(常駐・多重防止・DontDestroyOnLoad)/BootstrapInitializer(Scene直開き補助)。Edit4件+PlayMode2件テスト | 実装済・要Editor Test実行 | Claude | Launcher遷移はPhase0スタブ(P0-08で実装)。巨大GameManagerへ集約せずServiceRegistryで明示初期化
P0-06 | GameMode | 7 Mode／変更通知／Test | Gameplay/Modes: GameMode enum(7: Exploration/Combat/Dialogue/Event/Paused/Loading/GameOver)、GameModeChanged(型付通知)、IGameModeService/GameModeService(遷移・event・Add/RemoveListener購読解除)、GameModeProfile+GameModeCatalog(ActionMap/CanPause/ShowsHud=入力・HUD接続枠)、IGameModeListener。Infra側GameModeBootServiceでBootstrap登録(循環回避)。EditModeテスト6件 | 実装済・要Editor Test実行 | Claude | GameModeService(Gameplay)はInfra参照不可のためGameModeBootServiceアダプタで初期化枠に載せる。ActionMap名はP0-07の4Mapに対応
P0-07 | Input | 4 Action Map／仮Binding／Device／Rebind枠 | IA_Momotaro.inputactions(4 Map:Gameplay/UI/Dialogue/Debug、Gameplay11アクション、KB&Mouse/Gamepad仮Binding、2 Scheme)。Infrastructure/Input: InputService(Map切替/OnModeChangedでGameMode連動/onEventでScheme追跡/Dispose購読解除)、IRebindStore+PlayerPrefsRebindStore(保存枠)。Unity.InputSystem参照追加。EditMode 6件 | 実装済・要Editor Test/入力確認 | Claude | .inputactionsのmetaはUnity生成(ScriptedImporter)。Rebindは SaveBindingOverridesAsJson。GameModeCatalogのActionMap名と一致
P0-08 | Scene Flow | Bootstrap→Launcher→Loading→VS_Field／Fade | 4 Scene(SCN_System_Bootstrap/Launcher/Loading/SCN_VS_Field)作成+BuildSettings(Bootstrap index0)。Gameplay/View: IScreenFader/NullScreenFader。Infrastructure/SceneFlow: SceneNames/TransitionGuard/SceneFlowManager(Fade→非同期Load→Fade、多重要求はTransitionGuardで無視)。BootstrapRootのPlaceholder削除しSceneFlowManagerへ差替、Bootstrap Sceneのときのみ自動遷移。EditMode4件+PlayMode1件(経路+多重防止) | 実装済・要Editor Play/Test確認 | Claude | SceneはSampleScene複製ベース。Fadeは層分離のためIScreenFader枠(実描画はPresentationで後日)。BootstrapInitializer直開き時は遷移しない
P0-09 | Stable ID | Registry／重複・命名検出 | Core/Identification: StableId struct(Serializable/IEquatable)、StableIdFormat(^[a-z][a-z0-9_]*$/最大64)、StableIdRegistry(TryRegisterで不正書式・重複をValidation Errorで検出)。EditMdeテスト: Format 9ケース+Registry重複/不正/一意 | 実装済・要Editor Test実行 | Claude | snake_case規約。重複・不正はGameLog Validationで報告(テストは捕捉sinkでLogError回避)
P0-10 | Data雛形 | 13 SO型／CreateAssetMenu／Validation | Momotaro.Data: GameDataAsset基底(StableId/DisplayName/Description/Version/DebugNote+Validate)、IValidatableData、DataValidationReport。13 SO型(CharacterData抽象+Player/Companion/Enemy/Attack/Guard/Step/SpecialAttack/StatusEffect/Encounter/Reward/EventSequence/SkillNode)。具象12にCreateAssetMenu。各Validate実装。テスト4件 | 実装済・要Editor Test/Asset作成確認 | Claude | 数値は雛形(後続Phaseで拡張)。Runtime中に元SO非書換。menuName=Momotaro/Data/<group>/<name>
P0-11 | Test構成 | Edit・Play asmdef／Sample Test成功 | Edit/PlayMode asmdef確認(TestRunner/nunit/UNITY_INCLUDE_TESTS、EditMode=Editor限定/PlayMode=全platform、overrideReferences)。SampleEditModeTest/SamplePlayModeTest追加。EditMode計43(Test34+TestCase9)、PlayMode計4 | 実装済・要両Runner緑確認 | Claude | 各機能テストは既存(Log/StableId/Data/GameMode/Input/SceneFlow/Bootstrap)。Sampleは基盤カナリア
P0-12 | Validation | Menu／一覧／不正Sample検出／Build Hook候補 | Editor/Validation: ProjectDataValidator(全GameDataAsset走査+各Validate集約+StableIdRegistryで重複検出、検証部はIEnumerable受けでテスト可能)、DataValidationWindow(Menu: Momotaro/Validation/Validate Project Data、Error/Warning一覧)、ValidateOnBuild(IPreprocessBuildWithReportでエラー時BuildFailedException=Build Hook候補)。EditMode3件(正常Pass/不正ID検出/重複検出) | 実装済・要Editor Test/Menu確認 | Claude | 11.11「エラー時は本番ビルドを停止」を満たす。不正Sampleは.asset化せずテストで検証(Build Hook誤発火回避)

## DoD
Definition of Done
ID | 確認項目 | 基準 | 状態 | 証跡 | 備考
DoD_01 | Compile | Compile Error 0 | 未着手
DoD_02 | Console | Console Error 0 | 未着手
DoD_03 | Warning | 新規Warningを解消または理由を報告 | 未着手
DoD_04 | Target Tests | 対象Test成功 | 未着手
DoD_05 | Regression | 既存Test成功 | 未着手
DoD_06 | References | Missing Script／Referenceなし | 未着手
DoD_07 | IDs | Stable ID重複なし | 未着手
DoD_08 | Scope | 範囲外変更なし | 未着手
DoD_09 | Temporary | 仮Codeと差替方法を明示 | 未着手
DoD_10 | Manual QA | 手動確認手順あり | 未着手
DoD_11 | Spec Delta | 仕様差分を記録 | 未着手
DoD_12 | Git | Commit可能な状態 | 未着手

## CodeReview
コードレビュー
ID | 確認項目 | 基準 | 状態 | 証跡 | 備考
CodeReview_01 | Responsibility | Class・Methodの責務が過大でない | 未着手
CodeReview_02 | Dependencies | 循環依存なし | 未着手
CodeReview_03 | Search | 毎Frame Find／GetComponentなし | 未着手
CodeReview_04 | Allocations | 高頻度処理に不要GCなし | 未着手
CodeReview_05 | Data | SO元DataをRuntime変更しない | 未着手
CodeReview_06 | Null | Null・Error時の動作明確 | 未着手
CodeReview_07 | Restore | 中断時にInput／Camera等を復元 | 未着手
CodeReview_08 | Events | 購読解除あり | 未着手
CodeReview_09 | Save | Stable IDで保存 | 未着手
CodeReview_10 | Numbers | Magic NumberをData化 | 未着手
CodeReview_11 | Editor | Editor CodeがRuntimeにない | 未着手
CodeReview_12 | Tests | Test可能な構造 | 未着手
CodeReview_13 | Scope | 先回り実装なし | 未着手

## AssetDataReview
Prefab・Scene・Dataレビュー
ID | 確認項目 | 基準 | 状態 | 証跡 | 備考
AssetDataReview_01 | Root | Prefab Root構造が規約どおり | 未着手
AssetDataReview_02 | Separation | ColliderとVisualを分離 | 未着手
AssetDataReview_03 | Layers | Layer設定が正しい | 未着手
AssetDataReview_04 | Missing | Missingなし | 未着手
AssetDataReview_05 | References | Scene固有参照をPrefabへ持ち込まない | 未着手
AssetDataReview_06 | Imported | Imported Prefabを直接改変しない | 未着手
AssetDataReview_07 | Navigation | NavMesh対象が正しい | 未着手
AssetDataReview_08 | Duplicates | Camera／Manager重複なし | 未着手
AssetDataReview_09 | Updates | 不要なUpdate Componentなし | 未着手
AssetDataReview_10 | ID | ID一意・形式正しい | 未着手
AssetDataReview_11 | Required | Data必須値設定済み | 未着手
AssetDataReview_12 | Ranges | 数値範囲が妥当 | 未着手
AssetDataReview_13 | Cycles | Data循環なし | 未着手
AssetDataReview_14 | Version | Version・Debug Note確認 | 未着手
AssetDataReview_15 | Scope | VSと本編Dataを区別 | 未着手